## 项目成本、进度及绩效管理表-示例表
重要提醒： 1）该表不仅适用于商品检测主体签署的咨询合同，也适用于认证检测主体下签署的合同，一份合同一张表；“一单一表”管理，即每个订单都要单独填写此表； 2）PM负责填写此表，每个月19日之前完成填写，每个月20号在例会上review； 3）2026年1月1日以后立项的项目，都需要补充这个表； 4)蓝色部分需要PM填写，绿色部分有公式，可自动生成数值，勿动，表中数据为模拟测试数据，请使用<项目成本、进度及绩效管理表>填写；
项目成本、进度及绩效管理表
客户名称 | XX有限公司 |  |  | -
项目号 | 74XXXXXX |  |  | -
项目起止时间 | 2026年4月1日-7月30日 |  |  | -
项目经理 | XX |  |  | -
项目组员 | XX,XX,XX |  |  | -
预算总工时（小时） | 子项目1 | 子项目2 | 子项目3 | “人天”这里填报价单上的所有人天（onsite+Offsite）*8；
1
预算人工天单价（元） | 5000 |  |  | “人天单价”填写报价单上的价格，如果一个项目里有多个子项目或单价，则分别填写。
差旅费（元） | 123 |  |  | 此处填写报价单上的差旅费；
项目总预算（BAC） | 625 |  |  | 注：自动生成，无需填写。
组员个人分配工时（小时） |  |  |  | PM根据总工时分配给各个组员的工时
应完成的工时数（小时） | 1 | 1 | 1 | 结合项目进度表，将总工时分拆到具体每一个步骤中，此处填写按照进步表，应该完成的工时数；
应完工的比例（%） | 300% |  |  | 注：自动生成，无需填写。
计划价值（Planned Value, PV） | 625 |  |  | 注：自动生成，无需填写。
实际完工小时数 | PM-AR已填报工时 | 组员1-AR已填报工时 | 组员2-AR已填报工时 | 截止到当月19号，AR里的所有项目组成员关于本项目的工时加总=(billable time+project time+travel time)；
| 1 | 8 | 12
实际完工的比例（%） | 2100% |  |  | 注：自动生成，无需填写。
挣值（Earned Value, EV） | 625 |  |  | 注：自动生成，无需填写。
项目组的实际成本（Actual Cost, AC） | 13125 |  |  | 注：自动生成，无需填写。“人天单价”我们公司内部定义的人天单价，用50万÷当月ESG部门的人数，暂且都用固定使用5000；
成本偏差（CV = EV - AC） | -12500 |  |  | 注：自动生成，无需填写。衡量成本是否超支，＜0代表亏损了；
进度偏差（SV = EV - PV） | 0% |  |  | 注：自动生成，无需填写。衡量进度是否落后或超前，＜0就能看出滞后了；
成本绩效（CPI = EV / AC） | 0.047619 |  |  | 注：自动生成，无需填写。CPI > 1 表示是盈利的；
进度绩效（SPI = EV / PV） | 1 |  |  | 注：自动生成，无需填写。SPI > 1 表示进度超前，没有滞后；
生效日期： | 2026年1月1日
文件版本号： | ESGPMT202602.v1
表单制作人： | Jophy Zhu
表单签批人： | Andrew Lee